## 4月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	2月27日	2月28日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日
会場確保		上川	2月27日	2月27日		O
企画立案		上川	3月1日	3月12日				.											O
講師確保		上川	3月1日	3月12日				.											O
資料作成	資料作成依頼	上川	4月1日	4月2日																																			.	O
	資料作成	上川	4月12日	4月15日																																														.			O
	資料編集	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	印刷向け編集（４の倍数）	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	kinkos印刷依頼	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	kinkos印刷受け取り	上川	4月20日	4月20日																																																						O
事前課題	事前課題設定	上川	4月1日	4月5日																																			.				O
	事前課題提示	上川	4月1日	4月5日																																			.				O
	資料反映	上川	4月20日	4月20日																																																						O
DWN Quiz	作成	上川	4月15日	4月15日																																																	O
	景品準備	上川	4月21日	4月21日																																																							O
案内文	文書案作成	上川	4月5日	4月2日																																				O			.
	案内文確定	上川	4月5日	4月5日																																							O
	aliothウェブ掲載	上川	4月5日	4月5日																																							O
	debian.or.jp掲載	山根	4月5日	4月4日																																						O	.
	mixi掲載	上川	4月5日	4月11日																																							.						O
	debian-devel投稿	上川	4月5日	4月5日																																							O
	debian-devel再度投稿	山根	4月17日	4月17日
予約システム	作成	上川	4月1日	4月1日																																			O
	参加者把握	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	出席簿印刷	上川	4月20日	4月20日																																																						O
宴会	宴会予約	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	宴会費回収	上川	4月21日	4月21日																																																							O
勉強会	会場設置	上川	4月21日	4月21日																																																							O
	出席確認	上川	4月21日	4月21日																																																							O
	結果報告書整理	上川	4月22日																																																									.

	完了日	O
	予定日	.

## 5月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日
会場確保		上川	3月27日	3月27日		O
企画立案			4月21日	4月29日																											.								O
講師確保			4月21日	4月29日																											.								O
資料作成	資料作成依頼		4月21日																												.
	資料作成		5月15日																																																				.
	資料編集		5月17日																																																						.
	印刷向け編集（４の倍数）		5月17日																																																						.
	kinkos印刷依頼		5月18日																																																							.
	kinkos印刷受け取り		5月18日																																																							.
事前課題	事前課題設定		5月1日																																						.
	事前課題提示		5月1日																																						.
	資料反映		5月17日																																																						.
DWN Quiz	作成		5月17日																																																						.
	景品準備		5月17日																																																						.
案内文	文書案作成		5月1日																																						.
	案内文確定		5月1日																																						.
	aliothウェブ掲載		5月1日																																						.
	debian.or.jp掲載		5月1日																																						.
	mixi掲載		5月1日																																						.
	debian-devel投稿		5月1日																																						.
	debian-devel再度投稿		5月21日
予約システム	作成		5月1日	5月5日																																					.				O
	参加者把握		5月18日																																																							.
	出席簿印刷		5月18日																																																							.
宴会	宴会予約		5月18日																																																							.
	宴会費回収		5月19日																																																								.
勉強会	会場設置		5月19日																																																								.
	出席確認		5月19日																																																								.
	結果報告書整理		5月20日																																																									.

	完了日	O
	予定日	.

## 7月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日
会場確保	会場確保	上川	5月27日			.
企画立案	企画立案		5月20日
講師確保	講師確保		5月21日
資料作成	資料作成依頼		5月22日
	資料作成		7月16日																																																					.
	資料編集		7月18日																																																							.
	印刷向け編集（４の倍数）		7月19日																																																								.
	kinkos印刷依頼		7月19日																																																								.
	kinkos印刷受け取り		7月20日																																																									.
事前課題	事前課題設定		6月20日																											.
	事前課題提示		7月1日																																						.
	資料反映		7月20日																																																									.
DWN Quiz	DWN Quiz作成		7月18日																																																							.
	DWN Quiz景品準備		7月20日																																																									.
案内文	案内文文書案作成		6月20日																											.
	案内文確定		7月1日																																						.
	aliothウェブ掲載		7月1日																																						.
	debian.or.jp掲載		7月1日																																						.
	mixi掲載		7月1日																																						.
	debian-devel投稿		7月1日																																						.
	debian-devel再度投稿		7月18日
予約システム	作成		7月1日																																						.
	参加者把握		7月20日																																																									.
	出席簿印刷		7月20日																																																									.
宴会	宴会予約		7月20日																																																									.
	宴会費回収		7月21日																																																										.
勉強会	会場設置		7月21日																																																										.
	出席確認		7月21日																																																										.
	結果報告書整理		5月20日

	完了日	O
	予定日	.