## 4月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	2月27日	2月28日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月9日	3月10日	3月11日	3月12日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月20日	3月21日	3月22日	3月23日	3月24日	3月25日	3月26日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日
会場確保		上川	2月27日	2月27日		O
企画立案		上川	3月1日	3月12日				.											O
講師確保		上川	3月1日	3月12日				.											O
資料作成	資料作成依頼	上川	4月1日	4月2日																																			.	O
	資料作成	上川	4月12日	4月15日																																														.			O
	資料編集	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	印刷向け編集（４の倍数）	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	kinkos印刷依頼	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	kinkos印刷受け取り	上川	4月20日	4月20日																																																						O
事前課題	事前課題設定	上川	4月1日	4月5日																																			.				O
	事前課題提示	上川	4月1日	4月5日																																			.				O
	資料反映	上川	4月20日	4月20日																																																						O
DWN Quiz	作成	上川	4月15日	4月15日																																																	O
	景品準備	上川	4月21日	4月21日																																																							O
案内文	文書案作成	上川	4月5日	4月2日																																				O			.
	案内文確定	上川	4月5日	4月5日																																							O
	aliothウェブ掲載	上川	4月5日	4月5日																																							O
	debian.or.jp掲載	山根	4月5日	4月4日																																						O	.
	mixi掲載	上川	4月5日	4月11日																																							.						O
	debian-devel投稿	上川	4月5日	4月5日																																							O
	debian-devel再度投稿	山根	4月17日	4月17日
予約システム	作成	上川	4月1日	4月1日																																			O
	参加者把握	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	出席簿印刷	上川	4月20日	4月20日																																																						O
宴会	宴会予約	上川	4月20日	4月20日																																																						O
	宴会費回収	上川	4月21日	4月21日																																																							O
勉強会	会場設置	上川	4月21日	4月21日																																																							O
	出席確認	上川	4月21日	4月21日																																																							O
	結果報告書整理	上川	4月22日																																																									.

	完了日	O
	予定日	.

## 5月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日	3月31日	4月1日	4月2日	4月3日	4月4日	4月5日	4月6日	4月7日	4月8日	4月9日	4月10日	4月11日	4月12日	4月13日	4月14日	4月15日	4月16日	4月17日	4月18日	4月19日	4月20日	4月21日	4月22日	4月23日	4月24日	4月25日	4月26日	4月27日	4月28日	4月29日	4月30日	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日	5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日
会場確保		上川	3月27日	3月27日		O
企画立案			4月21日	4月29日																											.								O
講師確保			4月21日	4月29日																											.								O
資料作成	資料作成依頼		4月21日	5月6日																											.															O
	資料作成		5月15日	5月15日																																																			O
	資料編集		5月17日	5月18日																																																					.	O
	印刷向け編集（４の倍数）		5月17日	5月18日																																																					.	O
	kinkos印刷依頼		5月18日	5月18日																																																						O
	kinkos印刷受け取り		5月18日	5月19日																																																						.	O
事前課題	事前課題設定		5月1日	5月8日																																					.							O
	事前課題提示		5月1日	5月8日																																					.							O
	資料反映		5月17日	5月18日																																																					.	O
DWN Quiz	作成		5月17日	5月17日																																																					O
	景品準備		5月17日	5月19日																																																					.		O
案内文	文書案作成		5月1日	5月8日																																					.							O
	案内文確定		5月1日	5月10日																																					.									O
	aliothウェブ掲載		5月1日	5月6日																																					.					O
	debian.or.jp掲載		5月1日	5月9日																																					.								O
	mixi掲載		5月1日	5月8日																																					.							O
	debian-devel投稿		5月1日	5月10日																																					.									O
	debian-devel再度投稿		5月21日
予約システム	作成		5月1日	5月5日																																					.				O
	参加者把握		5月18日	5月18日																																																						O
	出席簿印刷		5月18日	5月18日																																																						O
宴会	宴会予約		5月18日	5月18日																																																						O
	宴会費回収		5月19日	5月19日																																																							O
勉強会	会場設置		5月19日	5月19日																																																							O
	出席確認		5月19日	5月19日																																																							O
	結果報告書整理		5月20日																																																									.

	完了日	O
	予定日	.

## 7月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月22日	6月23日	6月24日	6月25日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日
会場確保	会場確保	上川	5月27日	5月27日		O
企画立案	企画立案		5月20日	6月16日																						O
講師確保	講師確保		5月21日	6月16日																						O
資料作成	資料作成依頼		5月22日	6月16日																						O
	資料作成		7月16日	7月20日																																																				.				O
	資料編集		7月18日	7月20日																																																						.		O
	印刷向け編集（４の倍数）		7月19日	7月20日																																																							.	O
	kinkos印刷依頼		7月19日	7月20日																																																							.	O
	kinkos印刷受け取り		7月20日	7月20日																																																								O
事前課題	事前課題設定		6月20日	7月13日																										.																							O
	事前課題提示		7月1日	7月13日																																					.												O
	資料反映		7月20日	7月21日																																																								.	O
DWN Quiz	DWN Quiz作成		7月18日	7月18日																																																						O
	DWN Quiz景品準備		7月20日	7月18日																																																						O		.
案内文	案内文文書案作成		6月20日	7月13日																										.																							O
	案内文確定		7月1日	7月13日																																					.												O
	aliothウェブ掲載		7月1日	7月13日																																					.												O
	debian.or.jp掲載		7月1日	7月13日																																					.												O
	mixi掲載		7月1日	7月13日																																					.												O
	debian-devel投稿		7月1日	7月13日																																					.												O
	debian-devel再度投稿		7月18日	7月19日
予約システム	作成		7月1日	6月1日							O																														.
	参加者把握		7月20日	7月20日																																																								O
	出席簿印刷		7月20日																																																									.
宴会	宴会予約		7月20日	7月20日																																																								O
	宴会費回収		7月21日	7月21日																																																									O
勉強会	会場設置		7月21日	7月21日																																																									O
	出席確認		7月21日	7月21日																																																									O
	結果報告書整理		7月26日	7月22日																																																										O				.

	完了日	O
	予定日	.

## 8月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日	7月9日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日	7月14日	7月15日	7月16日	7月17日	7月18日	7月19日	7月20日	7月21日	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日
会場確保	会場確保	上川	6月27日	6月27日		O
企画立案	企画立案		7月21日	8月1日																										.											O
講師確保	講師確保		7月21日	6月16日																										.
資料作成	資料作成依頼		7月22日	8月1日																											.										O
	資料作成		8月13日	8月17日																																																	.				O
	資料編集		8月16日	8月17日																																																				.	O
	印刷向け編集（４の倍数）		8月17日	8月17日																																																					O
	kinkos印刷依頼		8月17日	8月17日																																																					O
	kinkos印刷受け取り		8月17日	8月17日																																																					O
事前課題	事前課題設定		8月10日	8月7日																																											O			.
	事前課題提示		8月10日	8月7日																																											O			.
	資料反映		8月17日	8月17日																																																					O
DWN Quiz	DWN Quiz作成		8月17日	8月17日																																																					O
	DWN Quiz景品準備		8月18日	8月17日																																																					O	.
案内文	案内文文書案作成		7月25日	8月1日																														.							O
	案内文確定		8月3日	8月7日																																							.				O
	aliothウェブ掲載		8月4日	8月7日																																								.			O
	debian.or.jp掲載		8月4日	8月7日																																								.			O
	mixi掲載		8月4日	8月7日																																								.			O
	debian-devel投稿		8月4日	8月7日																																								.			O
	debian-devel再度投稿		8月13日
予約システム	作成		8月3日	7月1日						O																																	.
	参加者把握		8月17日	8月17日																																																					O
	出席簿印刷		8月17日	8月17日																																																					O
宴会	宴会予約		8月17日	8月17日																																																					O
	宴会費回収		8月18日	8月18日																																																						O
勉強会	会場設置		8月18日	8月18日																																																						O
	出席確認		8月18日	8月18日																																																						O
	結果報告書整理		8月26日																																																															.

	完了日	O
	予定日	.

## 9月
項目		担当	予定完了	実績完了	進捗備考	7月22日	7月23日	7月24日	7月25日	7月26日	7月27日	7月28日	7月29日	7月30日	7月31日	8月1日	8月2日	8月3日	8月4日	8月5日	8月6日	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月15日	8月16日	8月17日	8月18日	8月19日	8月20日	8月21日	8月22日	8月23日	8月24日	8月25日	8月26日	8月27日	8月28日	8月29日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	9月6日	9月7日	9月8日	9月9日	9月10日	9月11日	9月12日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月20日	9月21日
会場確保	会場確保	上川	7月27日	7月22日		O					.
企画立案	企画立案		8月21日																																	.
講師確保	講師確保		8月22日																																		.
資料作成	資料作成依頼		8月23日																																			.
	資料作成		9月2日																																													.
	資料編集		9月14日																																																									.
	印刷向け編集（４の倍数）		9月14日																																																									.
	kinkos印刷依頼		9月14日																																																									.
	kinkos印刷受け取り		9月14日																																																									.
事前課題	事前課題設定		9月1日																																												.
	事前課題提示		9月10日																																																					.
	資料反映		9月14日																																																									.
DWN Quiz	DWN Quiz作成		9月10日																																																					.
	DWN Quiz景品準備		9月14日																																																									.
案内文	案内文文書案作成		8月27日																																							.
	案内文確定		9月1日																																												.
	aliothウェブ掲載		9月1日																																												.
	debian.or.jp掲載		9月1日																																												.
	mixi掲載		9月1日																																												.
	debian-devel投稿		9月1日																																												.
	debian-devel再度投稿		9月10日
予約システム	作成		9月1日																																												.
	参加者把握		9月14日																																																									.
	出席簿印刷		9月14日																																																									.
宴会	宴会予約		9月14日																																																									.
	宴会費回収		9月15日																																																										.
勉強会	会場設置		9月15日																																																										.
	出席確認		9月15日																																																										.
	結果報告書整理		9月17日																																																												.

	完了日	O
	予定日	.